Приложение №2

к Постановлению

Администрации

Татарского

сельского поселения

№ 18/1-п от 29.03.24г.

Оценка эффективности

Муниципальной программы Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области «Устойчивое социально-экономическое  развитие  Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области на 2022-2027 годы» за 2023год

Основная цель программы: создание благоприятных условий для дальнейшего  развития экономики Татарского сельского поселения, повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни в сельской местности, активизация участия сельских жителей в решении вопросов местного значения за 2023 год достигнута.

Достижение поставленной цели Татарского сельского поселения осуществлялись путем решения следующих основных задач:

- формирование  эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Татарского поселения, последовательное  повышение качества жизни на селе;

-  формирование  социально-культурного развития Татарского поселения.

Программа содержит 2 подпрограммы:

- «Развитие экономического потенциала Татарского сельского поселения»;

- «Развитие социально- культурной сферы».

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента

её реализации (2022-2027 годы) составил 46 %.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей

(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей

(индикаторов) плановых значений за 2023 год составил 99,6%.

Всего затрачено средств на исполнение  муниципальной программы за 2023 год 14704,00 тыс. руб.. Из средств местного бюджета (налоговые и неналоговые доходы)  выделено 10411,00 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 204,3 тыс. руб., из средств областного бюджета – 2457,5тыс. руб., из средств районного бюджета – 1631,2тыс. руб. профинансированы следующие мероприятия:

- Создание условий для эффективного управления финансами и имуществом поселения – 3902,0 тыс. руб.;

- Осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороне – 1790,0 тыс. руб.;

- Создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля – 165,7 тыс. руб.;

- Мероприятия в области  благоустройства территории поселения – 1056,9 тыс. руб.;

- Создание дорожного фона, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них – 4051,3 тыс. руб.;

- Развитие социальной инфраструктуры поселения, повышения качества и доступности социальных и муниципальных услуг для населения – 407,1 тыс.руб.;

- Мероприятия в области социальной поддержки населения – 2,0 тыс.руб.;

- Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры – 3329,0 тыс. руб..

Реализация мероприятий программы за 2023 год выполнена на 99,6%. Не исполнено 0,4% или 58 554,74 рублей.

Причины неисполнения:

- кредиторская задолженность на конец 2023 года   составила 10802,11 руб. - оплата электроэнергии за декабрь 23г.;

- остаток неисполненной росписи – 47 752,63руб..

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных

программ, программе определяется выполнение - эффективно.