**Администрация ТАТАРСКОГО сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14 марта 2025 № 32-п

с.Татарка, Черлакский район

Омская область

**Об утверждении Муниципальной**

**программы «Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности на территории Татарского сельского**

**поселения на 2025-2029 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Татарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Татарского сельского поселения на 2025-2029 годы, (далее – Программа), (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный вестник Татарского сельского поселения» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Татарского

сельского поселения А.А. Васягин

Приложение

к постановлению администрации

Татарского сельского поселения

от 14.03.2025 № 32-п

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Татарского сельского поселения на 2025-2029 годы»

Паспорт   
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Татарского сельского поселения

на 2025-2029 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Татарского сельского поселения на 2025-2029 годы» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  Устав Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области |
| Разработчик программы | Администрация Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области |
| Исполнители мероприятий программы: | Администрация Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области |
| Основные цели программы | - улучшение качества жизни и благосостояния населения Татарского сельского поселения  - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  - широкая пропаганда энергосбережения;  - повышение эффективности использования энергетических ресурсов. |
| Основные задачи программы | - проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности |
| Сроки реализации программы | 2025 - 2029 годы |
| Структура программы | - паспорт муниципальной программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Татарского сельского поселения на 2025-2029 годы»  Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.  Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.  Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение.  Раздел 4. Нормативное обеспечение  Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль над ходом реализации Программы.  Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.  Приложение 1: Система программных мероприятий  Программа не содержит подпрограмм. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем бюджетных ассигнований  2025 – 0,00 рублей  2026– 0,00 рублей  2027 – 0,00 рублей  2028 – 0,00 рублей  2029 – 0,00 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение энергозатрат и повышение эффективности за счет замены неэффективных ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные, замены дверных блоков. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Мониторинг реализации Программы осуществляет Администрация Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области |

**Раздел 1. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Татарского сельского поселения**

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 №  261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Татарского сельского поселения.

Основной проблемой, решению которой будет способствовать программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста, в том числе за счет экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения отношения к системе энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

**Раздел 2. Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Татарского сельского поселения**

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Татарском сельском поселении Черлакского муниципального района Омской области за счет снижения к 2029 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления на 10 процентов, создание условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок.

2.2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

2.3. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления;

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет создать к 2029 году условия для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Программа реализуется в 2025 - 2029 годах.

2.4. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе:

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы;

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.

2.5. Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Татарского сельского поселения.

Программа направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

**Раздел 3. Система программных мероприятий, информация об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования таких мероприятий.**

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Татарском сельском поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии в Татарском сельском поселении Черлакского муниципального района Омской области являются: осветительные приборы, оргтехника, системы уличного освещения.

1. Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений;

- замена оконных и дверных блоков в помещении администрации;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Общий объем финансирования Программы составляет восемнадцать тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о местном бюджете.

Основу финансирования Программы составляют средства местного бюджета.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

**Раздел 4. Нормативное обеспечение**

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в Татарском сельском поселении Черлакского муниципального района Омской области обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются:

- совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению;

**Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.**

Руководителем Программы является администрация Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы и вносит соответствующий проект постановления администрации Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением администрации Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области.

**Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- снижения затрат на энергопотребление администрацией Татарского сельского поселения в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

- повышение эффективности использования энергоресурсов.

Приложение

к муниципальной программе

«Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности

на территории Татарского сельского

поселения на 2025-2029 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Татарского сельского поселения на 2025-2029 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | | | | | | | Срок реализации | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность | |
|  | источник финансирования | всего | в том числе по годам | | | | |  | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | администрация Татарского сельского поселения | Бюджет Татарского сельского поселения | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
| 2 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | администрация Татарского сельского поселения | Бюджет Татарского сельского поселения | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
| 3 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | администрация Татарского сельского поселения | Бюджет Татарского сельского поселения | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
| 4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие по уличному освещению | администрация Татарского сельского поселения | Бюджет Татарского сельского поселения | - | - | - | - |  |  |  |  | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение на 60 % |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ТАКЖЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ)**

1.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащие включению в муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), подлежащие проведению на протяжении срока реализации муниципальной программы, начиная с 2025 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | | | | | | | | | Срок реализации |
| источник финансирования | всего | в том числе по годам | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Срок реализации | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической энергии, воды, по организации постановки в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=6D84779BF15498A992FDE35B77F7622FC7E07406CFF185F1C36AA5C4AB20DD0691FAVCX1H) таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; | Администрация Татарского сельского поселения | Бюджет Татарского сельского поселения | - | - | - | - |  |  |  | - |  |
| 2 | мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической энергии, воды, с момента выявления таких объектов; | Администрация Татарского сельского поселения | Бюджет Татарского сельского поселения | - | - | - |  |  |  |  | - |  |

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащие включению в муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), подлежащие проведению на протяжении срока реализации региональной, муниципальной программы, начиная с 2025 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | | | | | | | | | Срок реализации |
| источник финансирования | всего | в том числе по годам | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Срок реализации | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации; | Администрация Татарского сельского поселения | Бюджет Татарского сельского поселения | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
| 2 | мероприятия по пред инвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, а также проведение энергетических обследований; | Администрация Татарского сельского поселения | Бюджет Татарского сельского поселения | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
| 3 | мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; | Администрация Татарского сельского поселения | Бюджет Татарского сельского поселения | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
| 4 | мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования | Администрация Татарского сельского поселения | Бюджет Татарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по замене системы альтернативного освещения на территории Татарского сельского поселения (в рамках текущего ремонта), техническому обслуживанию автономных систем уличного освещения территории поселка |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в  Действующих ценах (тыс. рублей) | | | | | | Ожидаемые результаты, экономическая  эффективность |
| источник финансирования | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 1 | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Администрация Татарского сельского поселения | Бюджет Татарского сельского поселения |  |  |  |  |  | Оснащение приборами учета на 50% |
| 2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; | Администрация Татарского сельского поселения, собственники  жилых помещений в МКД | Средства собственников жилых помещений в МКД |  |  |  |  |  | Уменьшение энергопотерь на 50% |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций; | Администрация Татарского сельского поселения | Бюджет Татарского сельского поселения |  |  |  |  |  | Уменьшение энергопотерь на 50% |
| 5 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; | Администрация Татарского сельского поселения | Бюджет Татарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации; |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение энергопотерь на 50% |
| 7 | Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов; |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение энергопотерь на 50% |
| 8 | Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение энергопотерь на 50% |
| 9 | Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения; |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение энергопотерь на 50% |
| 10 | Мероприятия по иным вопросам, определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления; |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение энергопотерь на 50% |
| 11 | Мероприятия по информационному обеспечению указанных в [подпунктах 1 - 10](#sub_10131) , в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  | Полное информационное обеспечение, размещение информации на сайте поселения |