# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# ТАТАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# «Устойчивое социально-экономическое  развитие  сел и деревень Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

# (2022 – 2028 годы)»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПАСПОРТ муниципальной программы…………………………………………3

Раздел 1. Социально-экономическое положение Татарского сельского поселения………………………………………………………………………….5

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы.	5

Раздел 3. Ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы	6

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы.	7

# Раздел 5. Объем и источники финансирования муниципальной программы.	7

Раздел 6. Система управления реализацией муниципальной Программы……7

Раздел 7. Подпрограмма 1 «Развитие экономического потенциала Татарского сельского  поселения»	8

Раздел 8. Подпрограмма 2 «Развитие социально-культурной сферы  Татарского сельского  поселения и повышения привлекательности  жизни в сельской местности.	14

Приложение № 1 Мероприятия муниципальной программы

Приложение № 2 Отчет о выполнении муниципальной программы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Устойчивое социально-экономическое развитие сел и деревень Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области. |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Татарского сельского поселения |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | МБУК «Татарский КДЦ» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2028гг |
| Цель муниципальной программы | создание благоприятных условий для развития экономики Татарского сельского поселения, повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни в сельской местности, активизация участия сельских жителей в решении вопросов местного значения. |
| Задачи муниципальной программы | Создание максимально благоприятных условий для социально- экономического развития сельской территории |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Развитие экономического потенциала Татарского сельского поселения - Развитие социально-культурной сферы Татарского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Всего – 88 282 193,93руб., в т.ч. 2022г. – 13 897 637,34руб. 2023г. – 14 762 531,89руб. 2024г. – 16 440 212,02руб. 2025г. – 19 092 790,82руб. 2026г. – 13 028 838,86руб. 2027г. – 5 426 260,00руб. 2028г. – 5 633 923,00руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Эффективное развитие сельского поселения. - Повышение качества жизни населения и благополучия развития поселения. - Положительная динамика занятости населения. - Положительная динамика в деятельности социальной сферы и сферы обслуживания населения. - Обеспечение личной и общественной безопасности населения. - Эффективное использование бюджетных средств и муниципального имущества. - Создание комфортных условия для занятий физической культурой и спортом - Повышение уровня проведения культурно-досуговых мероприятий, - Дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, кружковой работы - Привлечение молодежи в детские общественные объединения - Снижение употребления ПАВ среди молодежи |

Раздел 1.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ТАТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Татарское сельское поселение образовано в 2006 году.

Площадь Татарского сельского поселения составляет 0,406 тыс. кв. км, или 9,44 % от территории Черлакского муниципального района. В состав Татарского сельского поселения входят: с.Татарка, д.Народное Береговое, д. Народное Степное, д.Ольховка, д.Кузнецовка и станция Черлак.

Основными природными ресурсами поселения являются:

1.Подземные воды хозяйственно-питьевого назначения, качество воды  -удовлетворительное,  4 скважины эксплуатируются  в МУП «Теплокоммунэнерго» , суммарный годовой отбор воды – 125,1 тыс. куб. м.

Требуется:

  - Ремонт скважин и колодцев;

  - Ремонт водозаборных колонок и обустройство прилегающих к ним участков;

  - Замена водопроводных сетей, протяженностью 17000м, износ существующих водопроводных сетей 70 %.

  - Лесной фонд – 1,3 % площади поселения. Промышленная заготовка и переработка древесины на территории поселения не ведется из-за низкого качества древесины. Общая площадь земельных ресурсов составляет 40,629 тыс. га, из них 31,107 тыс. га сельскохозяйственные угодья.

Протяженность дорог составляет 63км., из них дорог с твердым покрытием – 46 % .

Население поселения на 1 января 2013 года составляет 2,180 тыс. человек, плотность населения – 5,4 чел./кв.км.

Национальный состав населения по переписи 2012 года:

Русские – 95 %

Казахи – 3 %

Немцы – 2 %

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью данной муниципальной программы является создание благоприятных условий для дальнейшего  развития экономики Татарского сельского поселения, повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни в сельской местности, активизация участия сельских жителей в решении вопросов местного значения.

Достижение поставленной цели Татарского сельского поселения будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

- формирование  эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Татарского поселения, последовательное  повышение качества жизни на селе.

-  формирование  социально-культурного развития Татарского поселения.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

реализации  муниципальной программы

В целях устойчивого развития Татарского сельского поселения предлагается реализовать ряд  мероприятий.

Первый блок мероприятий направлен на создание условий для эффективного  управления финансами и имуществом поселения. На протяжении программного периода будут приняты все меры  для  уменьшения неэффективного расходования бюджетных средств  и привлечения в доходную часть бюджета поселения средств от использования муниципального имущества путем продолжения выявления невостребованных земельных долей  и недвижимости  с последующим оформлением их в соответствии с законодательством в муниципальную собственность для передачи в аренду или продажи для пополнения  доходов в бюджет поселения.

Второй блок мероприятий направлен на обеспечение безопасности проживания на территории поселения  и защиту территорий от чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий, путем проведения всевозможных предупредительных мер, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, проведения консультативно - разъяснительных мероприятий с жителями сельских территорий.

Третий блок  мероприятий направлен на продолжение активизации жилищного строительства. На протяжении программного периода запланирована реализация проекта комплексной компактной жилой застройки в с. Татарка с соответствующей инфраструктурой (газовые  сети, водопровод, дорога, благоустройство). С привлечением средств бюджетов всех уровней.

Четвертый  блок мероприятий предусматривает реконструкцию, строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, обустройство сельских парков и строительство детских площадок с привлечением инвестиционных средств.

В рамках  отдельной подпрограммы  будут реализованы общественные проекты молодёжной политики, проекты по проведению праздников, направленные на популяризацию сельской жизни, приоритетные направления по развитию массового спорта и культурной жизни села, и социальной поддержки малообеспеченных граждан.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1.

Раздел 4. Сроки реализации программы

Срок реализации данной программы  7 лет.(2022-2028гг.)

Раздел 5.  Объем и источники финансирования

муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

- федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом                  о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

- областного бюджета – в соответствии с областным законом о областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

- районного  бюджета – в соответствии с законом о районном  бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

- бюджета поселения  – в соответствии с решениями Совета Татарского сельского поселения  о местном бюджете на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и на плановый период);

- внебюджетных источников – в соответствии с заявленными проектами.

Средства на реализацию Программы из федерального, областного                       и местного бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов.

Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной программы приведены в приложении 1 к данной программе.

Раздел 6. Система управления реализацией Программы

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Татарского сельского поселения.

Исполнители программы:

-Администрация Татарского сельского поселения

-МБУК «Татарский культурно-досуговый центр».

Выполнение мероприятий Программы:

-совершенствование нормативной правовой базы в сфере устойчивого развития сельских территорий;

-формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;

-мониторинг реализации Программы;

-подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы в отчетном году.

Программные мероприятия реализуются в порядке и на условиях, утверждаемых нормативными правовыми актами Администрации поселения.

Для последовательной реализации программных мероприятий проводится их ежегодная корректировка с  рассмотрением итогов.

Координатором реализации программы является Администрация Татарского сельского поселения, которая совместно с исполнителями программы формирует отчет и информацию о реализации настоящей программы в установленном порядке.

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие экономического потенциала Татарского сельского поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области | Устойчивое социально-экономическое развитие сел и деревень Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области. |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района (далее – подпрограмма) | Развитие экономического потенциала Татарского сельского поселения |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Татарского сельского поселения |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Татарского сельского поселения |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Татарского сельского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2028гг |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для ускоренного развития сельской территории, повышения экономической эффективности и стабильности. |
| Задачи подпрограммы | Формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Татарского поселения, последовательное повышение качества жизни населения. |
| Перечень основных мероприятий | - Создание условий для эффективного управления финансами и имуществом поселения; - Осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороне; - Создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля; - Мероприятия в области благоустройства территории поселения; - Содержание дорожного фонда, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них; - Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Всего- 69 892 605,02руб., в т.ч. 2022г . - 10 157 744,16руб. 2023г. – 11 024 459,40руб. 2024 г. – 11 999 228,73руб. 2025 г. – 14 801 109,65руб. 2026 г. – 10 849 880,08руб. 2027 г. – 5 426 260,00руб. 2028 г. – 5 633 923,00руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Эффективное развитие сельского поселения. - Повышение качества жизни населения и благополучия развития поселения. - Положительная динамика занятости населения. - Положительная динамика в деятельности социальной сферы и сферы обслуживания населения. - Обеспечение личной и общественной безопасности населения. - Эффективное использование бюджетных средств и муниципального имущества. |

1. Экономическая характеристика поселения

На основании анализа исторических, социальных, экономических предпосылок развития поселения, динамики основных социально-экономических показателей за последние два года, выявлены и структурированы следующие сильные и слабые стороны, а также потенциальные возможности и угрозы развития поселения.

Сильные стороны, определяющие конкурентные преимущества, способствующие ускоренному развитию территории Татарского сельского поселения:

1. Наличие резерва трудовых ресурсов;

2. Наличие плодородных земель;

3. Наличие неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения;

4. Географическое положение;

5. Наличие на территории развитого сельскохозяйственного предприятия и функционирующих КФХ, Татарского ХПП;

6. Наличие Федеральной трассы.

7. Высокий уровень материально-технической обеспеченности;

8. Обеспеченность квалифицированными кадрами.

Слабые стороны, тормозящие и ограничивающие устойчивое развитие территории Татарского сельского поселения:

1. Высокие издержки производства вследствие высокой себестоимости производимой сельскохозяйственной продукции;

2. Высокий уровень общей безработицы;

3. Низкая инвестиционная привлекательность территории;

4. Опережающий рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с ростом доходов населения;

5. Значительная изношенность основных фондов;

6. Недостаточно развиты бытовые услуги населению.

Потенциальные возможности, которые могут способствовать быстрому развитию территории Татарского сельского поселения:

1.Увеличение собираемости налогов;

2.Газификация;

3.Привлечение инвестиций за счет включения поселения в реализацию национальных проектов;

4.Стимулирование развития сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, ЛПХ;

5.Увеличение спроса на продукцию, производимую в поселении;

6.Развитие малого бизнеса;

7.Рост объемов производства;

8.Создание новых производственно-бытовых услуг населению.

9.Строительство жилья по программе «Молодая семья».

Угрозы, препятствующие развитию территории Татарского сельского поселения:

1.Увеличение затрат на производство сельскохозяйственной продукции;

2.Снижение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию;

3.Зависимость социальной политики поселения от возможностей областного бюджета;

4.Отток сельского населения в город и за пределы России.

5.Высокий уровень затрат на с\х производство.

2. Цель  и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы  муниципальной программы  является   - создание благоприятных условий для ускоренного развития сельской территории, повышения экономической  эффективности и стабильности.

Основной задачей  подпрограммы - формирование  эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Татарского поселения, последовательное  повышение качества жизни на селе.

3.Система подпрограммных мероприятий

Реализация подпрограммы  развития экономического потенциала Татарского сельского поселения  будет осуществляться в   рамках  выполнение мероприятий по следующим основным направлениям.

3.1.Создание условий для эффективного  управления финансами и имуществом поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ экономическую основу любого муниципального образования  составляют муниципальное имущество; средства местного бюджета имущественные права муниципальных образований, для  пополнения бюджета поселения необходимо продолжить регистрацию в муниципальную собственность невостребованных земельных долей, для  вовлечения их в налоговую базу,   вести работу по эффективному использованию объектов  муниципальной собственности и управлению бюджетом поселения.

3.2.Осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороне:

- организация первичного воинского учета на поселении;

- продолжить проведения мероприятий по первичным мерам противопожарной безопасности, с привлечением добровольных пожарных дружин;

- создать условия для безопасности  пребывания на водных объектах;

- продолжить все мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

  - Создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля.

Основные стратегические направления в жилищной политике:

1.Участие в программах переселения из ветхого аварийного жилья  и проведения  капитального ремонта многоквартирных домов.

2.Обеспечить развитие субсидиарных схем финансирования строительства жилья в рамках программ «Социальное развитие села» и «Обеспечение жильем молодых семей».

3.4.Развитие, обновление и модернизация инженерной инфраструктуры

В рамках выполнения Федерального Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон 261-ФЗ) необходимо:

-  создание механизмов и условий для мобилизации полученной экономии от реализации программных мероприятий модернизации инженерной инфраструктуры, с учетом мероприятий энергосбережения и энергоэффективности;

- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений  в соответствии с требованиями Федерального закона 261-ФЗ;

-  капитальный ремонт и модернизация инженерных систем бюджетной и социальной сфере поселения.

- проведение мероприятий по обеспечению участков под жилищное  строительство инженерной инфраструктурой, газоснабжение, водоснабжение;

-  реконструкция водопроводных сетей;

-  мероприятия в области газификации;

- создание дорожного фонда для проведения реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах:

1.село Татарка:

- Ремонт автодороги ул. Центральная (отремонтирована в 2017г.);

- ремонт автодороги ул. Зеленая (0,83 км. - отремонтирована в 2018г., в 2019г. и в 2020г.;

- реконструкция автодороги дороги, (ул. Новая, от д.24 до д.35,) - 0,652 км;

- реконструкция автодороги  ул. 5 Переулок, - 0.313 км.;

- ремонт автодороги ул. Победа (0,308 км. -  отремонтировано в 2023г.; в 2025г отремонтировано от д.№2 до дома №18);

- ремонт автодороги по ул. 4-й переулок- 0,1 км;

- реконструкция автодороги, подъезд к с. Татарка до ул. Новая, д.35 - 0,5 км;

- реконструкция ул. 8-й Переулок (ул. Новая, д. 33-ул. Зеленая, д.53) – 0,634км;

- реконструкция    автодороги   подъезд к Молочно-товарной ферме – 0,654  км.

- реконструкция  частей автомобильных дорог по ул. Школьная, ул. Новая, строительство автомобильной дороги по ул. 5-й Переулок в с. Татарка Черлакского района Омской области.

  - 2. деревня Народное Степное:                                                                                                           - ремонт автодороги ул. Зеленая – 1.0 км;                                                                                      - ремонт автодороги Подъезд к клубу – 0,1 км.

3. деревня Народное Береговое:                                                                                                   - реконструкция  автодороги Подъезд к д. Народное Береговое -0,5 км.

4.  деревня Ольховка:                                                                                                                      - реконструкция автодороги по ул. Центральная – 0,8 км.

5. деревня Кузнецовка:                                                                                                                   - ремонт автодороги по ул. Центральная -1.2 км.

6. станция Черлак:                                                                                                                          - ремонт автодороги ул. Привокзальная- 0,791 км. (отремонтирована в 2021г.);                                                                        - ремонт автодороги ул. Новая – 0,145 км.

3.5. Мероприятия в области  благоустройства территории поселения:

- вести работу по ликвидации несанкционированных свалок;

- содержание в надлежащем состоянии сельские кладбища;

-совершенствование уличного освещения с применением энергосберегающих технологий;

- проведения озеленения мест общего пользования;

- строительство детской площадки

4.Сроки реализации программы

Срок реализации данной программы   7 лет с 2022 по 2028гг.

5.Объем и источники финансирования

подпрограммы

Средства на реализацию подпрограммы из федерального, областного                       и местного бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов. Сводные финансовые затраты по  муниципальной подпрограмме  приведены в приложении 1 к данной программе.

6.Ожидаемые результаты реализации

муниципальной подпрограммы.

- Повышение качества жизни населения и благополучия развития поселения.

- Положительная динамика  занятости населения.

- Устойчивый рост развития ЛПХ и доходов населения.

- Устойчивое развитие предпринимательства.

- Обеспечение личной и общественной безопасности населения.

- Эффективное использование бюджетных средств и муниципального имущества.

7. Система управления реализацией подпрограммы

Муниципальным заказчиком подпрограммы является Администрация Татарского сельского поселения

Исполнители программы:

-Администрация Татарского сельского поселения

Для последовательной реализации подпрограммных мероприятий проводится их ежегодная корректировка с  рассмотрением итогов.

Координатором реализации программы является Администрация Татарского сельского поселения, которая совместно с исполнителями подпрограммы формирует отчет и информацию о реализации настоящей подпрограммы в установленном порядке.

Раздел 8.Подпрограмма 2 « Развитие социально-культурной сферы  Татарского сельского поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области | Устойчивое социально-экономическое развитие сел и деревень Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района (далее – подпрограмма) | Развитие социально-культурной сферы Татарского сельского поселения |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Татарского сельского поселения МБУК «Татарского КДЦ» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Татарского сельского поселения |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Татарского сельского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2028гг. |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных и комфортных условий проживания в сельской местности |
| Задачи подпрограммы | Формирование социально-культурного развития Татарского поселения |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | - Развитие социальной инфраструктуры; - Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры; - Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Всего- 18 165 967,91руб. в т.ч. 2022г. – 3 714 393,18руб. 2023г. – 3 738 072,49руб. 2024г. – 4 242 862,29руб. 2025г. – 4 291 681,17руб. 2026г. – 2 178 958,78руб. 2027г. – 0,00руб. 2028г. - 0,00руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | - повышение качества жизни и благополучия населения - создание комфортных условия для занятий физической культурой и спортом - повышение уровня проведения культурно-досуговых мероприятий, - дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, кружковой работы - привлечение молодежи в детские общественные объединения - снижение употребления ПАВ среди молодежи |

1.Общая характеристика

социально- культурного развития поселения

Потребительских рынок товаров и услуг Татарского сельского поселения достаточно развит. Торговая и розничная сеть продуктовыми и промышленными товарами представлена 7 торговыми точками.

Население посёлка  и учреждения социальной сферы полностью телекоммуникационными сетями (в том числе и интернет), местный узел связи оборудован автоматической телефонной станцией (АТС)  с выходом на междугороднее сообщение. Кроме того, территория посёлка входит в зону обслуживания нескольких операторов сотовой связи.

Почтовые услуги осуществляются местным почтовым отделением. Два терминала, установленных в магазинах. Население активно пользуется достижениями технического прогресса, осваивая всё новые виды предоставляемых услуг. Село Татарка расположено в 180 км к югу от города Омска, в 30 км к югу от р.п. Черлак . Рядом с селом проходит автомобильная магистраль федерального значения М51 Омск – Павлодар. В поселение имеется отапливаемая остановка. Организованное  транспортное сообщение с городом Омском и р.п. Черлак осуществляется:

- областным транспортным предприятием «Омскоблавтотранс» рейсовыми автобусами – 2 рейса в день г.Омск и 3 рейса в день р.п.Черлак;

- индивидуальными предпринимателями – 1 маршрутная такси «Газель» с периодичностью 4 раза в день.

Для обеспечения и организации культурного досуга на территории поселения создано муниципальное учреждение  Татарский культурно - досуговый центр.   Основным направлением центра  культуры является развитие самодеятельного художественного творчества и организация досуга населения. В доме культуры работает 19 кружков художественной самодеятельности, восемь клубных объединения.

Молодёжь играет очень значительную роль в жизни Татарского сельского поселения.

Приоритетные направления молодёжной политики: социально – экономическая поддержка молодёжи; поддержка общественно значимых инициатив, общественно-политической деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений; профилактика употребления ПАВ и патриотическое воспитание среди подростков; воспитание гражданственности и патриотизма; поддержка молодых граждан в области охраны их здоровья, профилактика асоциальных явлений, формирование здорового образа жизни.

Физическая культура и спорт – это опора и основа поселения. Созданы  условия для занятий физической культурой и спортом. Ежегодно пополняется и обновляется материально-техническая база, за счёт финансовых средств, предусмотренных бюджетом поселения на развитие молодёжной политики физической культуры и спорта, а также за счёт привлечения спонсорской помощи КФХ и индивидуальных предпринимателей.

В поселение имеется большой стадион «Факел» с большим футбольным полем, с хоккейной коробкой. Школьный спортзал.

2.Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы муниципальной программы является создание благоприятных и комфортных условий проживания в сельской местности

Основная задача подпрограммы - формирование социально-культурного развития Татарского поселения.

3.Система подпрограммных мероприятий

Реализация подпрограммы  развития социально-культурной сферы  Татарского сельского поселения и повышения привлекательности  жизни в сельской местности  будет осуществляться в   рамках  выполнение мероприятий по следующим основным направлениям.

3.1.В сфере культурно – досуговой деятельности

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- привлечь как можно большее количество жителей в художественную самодеятельность, к организации клуба по интересам;

-  сохранение творческого потенциала, возрождение и сохранение народных традиций, историко-культурного наследия;

- участие в  районных и областных творческих конкурсах;

- развитие культурно-досуговой и творческой деятельности, создание условий, направленных на динамичное и успешное развитие сельского поселения;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- участие в  районных и областных конкурсах на звание лучших учреждений культуры.

3.2. В сфере   физической  культуры, спорта и молодежной политики предусматривается:

- развитие массового спорта;

- организация пропаганды развития физической культуры и спорта;

- участие в  районных и областных  соревнованиях;

- проведение семинаров, конференций по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания;

- поддержка подростковых и молодежных военно-патриотических  клубов;

- участие в антинаркотической акции «Классный час»;

- участие в акции «Молодежь за здоровый образ жизни»;

- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- ведение мероприятий по оздоровлению и летней занятости детей.

3.3. В сфере социальной политики

- финансирование доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

- оказание материальной помощи пострадавшим при пожаре и жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- оказание помощи в софинансировании программ по строительству жилья    молодым семьям.

-  проведение мероприятий по организации общественных работ.

4.Сроки реализации программы

Срок реализации данной подпрограммы 7 лет. С 2022-2028 годы.

5. Объем и источники финансирования

подпрограммы

Средства на реализацию подпрограммы из федерального, областного                       и местного бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов. Сводные финансовые затраты по  муниципальной подпрограмме  приведены в приложении 1 к данной программе.

6.Ожидаемые результаты реализации муниципальной

подпрограммы.

- повышение качества жизни и благополучия  населения;

- создание комфортных условия для занятий физической культурой и спортом;

- повышение уровня проведения культурно-досуговых мероприятий;

- дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, кружковой работы;

- привлечение  молодежи в детские общественные объединения;

- снижение употребления ПАВ среди молодежи.

7. Система управления реализацией подпрограммы

Муниципальным заказчиком подпрограммы является Администрация Татарского сельского поселения

Исполнители программы:

-Администрация Татарского сельского поселения

- МБУК «Татарский культурно-досуговый центр»

Для последовательной реализации подпрограммных мероприятий проводится их ежегодная корректировка с  рассмотрением итогов.

Координатором реализации программы является Администрация Татарского сельского поселения, которая совместно с исполнителями подпрограммы формирует отчет и информацию о реализации настоящей подпрограммы в установленном порядке.